編號：

教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫

計 畫 書

主辦學校：國立華僑實驗高級中學

合作對象：龍華科技大學

申請日期：中華民國103年07月29日

□初審版　　　□複審版　　　□工作坊版      ▓核定版

目   錄

- A表、申請表	01

- B表、學校評鑑結果	02

壹、現況分析與緣起	09

貳、計畫目標	10

参、計畫自主管理	11

肆、辦理子計畫一覽表	15

伍、子計畫內容與經費	16

一、103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫	16

二、103-2關懷輔導精進計畫	21

陸、經費概算表	26

一、項目概算表	26

二、補助經費項目總表	28

三、經費需求分析總表	30

柒、子計畫詳細內容	31

一、103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫	31

二、103-2關懷輔導精進計畫	35

附錄

附錄1、學校基本資料	39

附錄2、申辦計畫檢核表	47

附錄3、合作意願書（與龍華科技大學）	50

附錄4、龍華科技大學與國立華僑實驗高級中學

合作前置會議紀錄	51

附錄5、國立華僑高中「撰寫精進優質計畫書」

第一次會議紀錄	53

附錄6、國立華僑高中「撰寫精進優質計畫書」

第二次會議紀錄	55

附錄7、國立華僑高中「撰寫精進優質計畫書」

第三次會議紀錄	57

附錄8、國立華僑高中「撰寫精進優質計畫書」

第四次會議紀錄	58

附錄9、子計畫指標參考項目	59

教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫

A表、申請表

| 主辦學校 | 國立華僑實驗高級中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學校代碼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010301 |  |  |  |  |  |  |
| 合作對象 | 龍華科技大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合作對象數（個） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大學校院 |  | 產業界 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理子計畫 | 子計畫 編號 | 子計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辦理項目 |  | 評鑑項目 未 達80分（打V） | 子計畫 補助款 （仟元） | 預計參加教師人數 |  | 預計參加學生人數 |  |  |  |  |
|  | 103-1 | 「教師E化及雲端能力」精進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課程教學 |  |  | 981 | 124 |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | 103-2 | 關懷輔導精進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學務輔導 |  |  | 919 | 124 |  | 800 |  |  |  |  |
| 申請補助款（仟元） | A .103年度補助款(103年8~12月) |  |  |  |  |  |  |  | B .104年度補助款(104年1~7月) |  |  |  |  |  |  | C.補助款（A+B） 單位:仟元 |  |  |  |  | 230 | 6500 |
|  | 經常門 |  |  |  | 資本門 |  |  |  | 經常門 |  |  |  | 資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 475 |  |  |  | 950 |  |  |  | 475 |  |  |  | 0 |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 學校評鑑 結果 | 校長領導 |  | 行政管理 |  |  | 課程教學 |  | 學務輔導 |  |  | 環境設備 |  | 社群互動 |  | 績效表現 | 實習輔導 | 專業類科 |  |  |  |  |  |
|  | 二等 |  | 二等 |  |  | 二等 |  | 二等 |  |  | 二等 |  | 二等 |  | 三等 | 二等 | 二等 |  |  |  |  |  |
| 教師員額（人）/學校地址 | 編制教師 |  |  | 核定專任教師 |  |  | 聘任專任教師 |  |  | 聘任兼任教師 |  |  | 學校地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  | 124 |  |  | 142 |  |  | 11 |  |  | 220新北市板橋區大觀路一段32號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 姓 名 |  |  | 職 稱 |  |  | 單位 |  |  | 電 話 |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陳映儒 |  |  | 教學組長 |  |  | 教務處 |  |  | 02-29684131#211 |  |  | nocsh2111@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蔡智敏 |  |  | 教務主任 |  |  | 教務處 |  |  | 02-29684131#201 |  |  | nocsh2011@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期 | 103年 7月 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長核章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註:

1.【辦理子計畫】: 每一件子計畫僅能填寫一項辦理項目，建議以申請5件子計畫、每一件子計畫以編列新臺幣80萬元為原則。

2.【學校評鑑結果】:請依據學校評鑑結果，以分數或等第表示。

3.【教師員額】:

(1)編制教師是依教師員額之相關規定計算學校教師員額，其中普通科、工科、商科及農科各有不同之員額計算方式。(2)核定專任教師是教育部每學年所核定各校的專任教師數。(3)聘任專任教師是學校所聘任的專任教師數，含代理老師，不含代課老師及兼課老師。(4)聘任兼任教師是學校所聘任的兼課老師，該教師只領鐘點費，無基本薪資。

B表、學校評鑑結果

接受評鑑學年度:___99___學年度

| 評鑑項目（範疇） | 評鑑結果 | 委員意見 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優點 | 改進建議 |
| 一、校長領導 | 二等 | 1.校長以全人教育的辦學理念經營校務，並發展學校願景，致力於營造和諧的學校氛圍及學習情境。 2.校長以學生發展為校務發展主軸，經常巡視校園，關心學生，特別是僑生的生活與學習適應問題，遇有教學或學生學習問題時，校長均能協調各處室人力資源，致力於問題的解決。 3.校長除了進行學位進修外，經常參與校外各項專業研習活動，並發表多篇的校務經營專文，另外，激勵教師參與教師專業發展評鑑，目前學校已有27位教師自願受評，成效良好。 4.校長強調適性教育及品格教育，重視學生的多元學習發展，近年來已開始推動結合品格及國際觀的發展方向。 | 1.建議學校能發展符合教師 專長的課程特色，並透過強力的特色課程行銷，增強綜合高中的競爭力。 2.學校的業務複雜度高，學校從各處室協調人力支援僑教學生的生活與學習照護工作，因而加重原有行政人員的工作負荷量，造成教師接任行政工作意願低落之問題，建議學校能將此一問題列為重大問題，透過專題討論與專家到校提供解決方案的方式，以便於有效的解決問題。 3.建議在學校願景之下，列出達成各願景的細部執行計畫，及相對應的實施策略，以便於評估各願景的實施成效。另，學校教師與學生大多不熟悉願景型塑的歷程，請學校加強溝通與宣導。 |
| 二、行政管理 | 二等 | 1.學校行政訂有各種規章及定期或不定期召開各種會議，行政運作順暢。 2.主管會議、行政會議、校務會議等各種會議都有做成會議記錄，知會相關單位及人員，並上網公告，且由秘書確實追蹤列管，值得鼓勵。 3.校務行政包括公文處理、學生事務、人事行政及財務管理都已e化處理。 4.學校擔負僑生之招生、輔導、照顧之責，行政工作特別繁雜及辛苦，尤其是軍訓教官需終年輪值陪伴僑生，任勞任怨，值得嘉許。 5.學校對學生設有互助組織制度，每五、六人成立一組，互相留有手機號碼，平時經常互相照顧，互相傳達訊息，值得肯定。 | 1.訂有97～107校務發展計畫，惟未有具體之年度計畫及經費推估。最近已初步通過優質化高中學校經營計畫，建議再配合十二年國教及少子化衝擊等外在環境之變化，一併對學校之中長程計畫予以較具體之規劃，俾全校教職員生建立共識，齊心努力。 2.學校招有甚多各國學生，學校對面有國立台灣藝大，是學校很具特色的資源，學校規劃中長程計畫時，似可優先考慮藉助此二優勢，以發展學校特色。 3.學校因政府賦予照顧僑生之任務，學校行政遠較其他高中複雜許多，但是所能獲得之特別經費似有不足，例如語文中心未有編制員額需佔用原班級員額等，建請教育部優予考量。 4.學校頗有歷史，校舍及設 備已顯老舊，最近雖已大 致完成結構補強工程，但 尚有防漏工程、餐廳更新 工程、自然科學實驗室設 備老舊等問題，亟待改， 有待教育行政主管機關 優予考量。 |
| 三、課程教學 | 二等 | 1.課程發展委員會能每學期多次召開，積極協調解決複雜的課程調整與安排。 2.教材內容與活動能表達對來自不同僑居地文化特色之尊重，也能重視本土環境與時事議題。從近年選修課程逐年多樣化增長，值得肯定。 3.能根據不同學生學習狀況給予不同評量標準，尤其在身心障礙學生部份，都能針對學生特殊需求提供外加之課後輔導，並具體呈現成果，包括教師與學生之回饋意見。 4.能為每位身心障礙學生建立豐富的IEP資料，並積極關懷與提供具體協助。資源班負責之教師與相關教師的努力值得肯定。 5.學生肯定校方能提供學生多元學習之機會，且班級內師生互動良好。 | 1.課程設計與教學如何兼顧不同群組學生之需求是需要再求突破與精進之處，包括應考量僑生的能力落差，在基礎學科上適度予以分組，編撰（選）適合其程度之教材，以彰顯其課程特色。 2.能針對僑生提供夜間補救教學，但應客觀追蹤其成效並有具體資料呈現。 3.身心障礙學生IEP資料有的散置不同檔案夾，建議宜為每位學生建立個別資料夾，以利了解其需求與服務情形。而資源班教師非為特教專業背景，未來仍應聘任具特教專業者為之，方能落實給各類障礙學生之特教支援，如：解決重度聽障生學習上的困難。 4.各學科所建置之教學網站尚未能發揮功能，宜加強。且未來應鼓勵加強教材研發與研究，以因應不同程度學生之需求。 |
| 四、實習輔導 | 二等 | 1.學校能針對僑生規劃系列生涯輔導的相關活動與訊息、資料，有助於僑生的生涯進路選擇。 2.學校辦理的綜合高中資訊應用學程，透過課程設計，強化技能學習成效，表現亦佳。 | 1.宜規劃提供專門學程學生與教師赴業界觀摩、見習或研習的機會，以強化與職場、業界之鏈結。 2.有關實習工場設備維護管理、學生的證照考試、就業輔導及業界合作等事宜，宜有專責的實習輔導單位來辦理相關事宜。 |
| 五、學務輔導 | 二等 | 1.每週編寫僑園天地，刊登正向小語與表揚生活教育表現優良的學生。 2.成立30幾個多元化社團，高一、高二學生一定要參加，並每年辦理社團成果發表會，頗受學生喜愛。 3.學生自治會能積極辦理各項自治活動，並參與學校各項會議提供意見，學校大部分能有回應。 4.建置升學輔導資料室，並將資料放置網站上，有利師生參考。 5.訂定認輔學生要點，由學校教職員擔任認輔老師，並將輔導過程做成紀錄。 6.實施垃圾分類辦理資源回收、廢棄物再利用，培育學生正確環保觀念。 7.積極辦理僑生生活輔導，如新進僑生始業輔導、認輔、清寒助學金及工讀、成績優異獎助學金、課業輔導等。 | 1.學校在學務方面能夠辦理各項活動，惟宜訂定學務年度工作計畫，讓師生瞭解，並作為推動學務工作的依據。 2.推動本地學生家長、學生和僑生更多互動，如建立接待僑生家庭制，增進僑生的輔導與照顧。 |
| 六、環境設備 | 二等 | 1.校地寬廣(10.6公頃)，校園綠樹多，綠化工作落實，能植栽多樣化植物，並標示校園植物牌供學生認識植物，進行學習。 2.室內排球館，400m標準跑道等運動與生活空間充足。 3.設置國語文中心，夜間自習室及英文單字學習系統等協助學生學習。 4.能與台藝大等鄰近學校進行校際合作，進行場館借用，促進資源共享。 | 1.積極爭取經費及資源(包括透過競爭型計畫向教育部爭取經費及家長、校友資源)，改善學校老舊設施與設備，如： (1)老舊館舍(如科學館等)的漏水問題。 (2)健康中心空間宜調整，男女休息的卧床應有區隔。 (3)游泳池設置學生吹乾頭髮的設備。 2.加強科學館專科教室教學設備的補充與管理，如加強物理實驗室設備，增購生物標本，教具櫥櫃應標示教具名稱，使方便管理使用；建議加強學校環境衛生教育，改善學校環境衛生品質，包括： (1)改善餐廳衛生，藝能館廁所的異味、整潔問題。 (2)解決校園老鼠較多的問題。 |
| 七、社群互動 | 二等 | 1.學校教師會能參與校務推動，主動提供各項建議事項，並訂有自律公約，適切地維護專業形象。 2.學校重視家長參與校務，共同招募各項志工，包含考生服務、夜讀自習、環保等，並提供獎助學金及急難救助，協助校務推展，成效良好。 3.成立排球家長後援會，爭取各項資源經費、補助球隊參與各項競賽，成效卓著。 4.成立校友會，辦理校友服務活動，邀請傑出校友返校座談，提供升學資訊，同時爭取相關經費興建排球館。 5.成立僑中同青社，進行街頭募捐、育幼院圓夢活動，落實學生社區志工服務。 | 1.各處室推動各項行政業務，宜注意橫向聯繫及確實溝通，避免產生活動辦理時間衝突之現象。 2.能與台藝大、大觀國中、小合作，成立「藝術園區合作計畫」，唯垂直性及水平性之具體合作計畫宜再多元性；與其他大學、產業及民間機構之合作，宜再強化學術研究合作、學生活動等相關議題。 3.宜落實高中職優質化計畫，就重點發展面向及創新特色部份，研擬具體措施加以執行。 |
| 八、績效表現 | 三等 | 1.體育班排球隊近年在全校師生共同支持與努力下，成績表現卓著，今年榮獲全國高中排球聯賽男女組雙料冠軍，殊為不易。 2.該校為我國僑生教育重鎮，同時招收本地生，而學校能透過多元學習活動，提供學生互動機會，除教育功能外，更扮演凝聚僑胞之外交功能，值得肯定。 3.學校除招收僑生外，亦招收本地生，每年四百餘人，其中設籍新北市之學生近三年平均約400人，佔92％，其中來自板橋與鄰近五區學生比例亦達80％，顯見學校已能落實辦理社區化高中之政策。 4.結合校慶辦理僑生多元文化活動，對促進學生對多元文化之認識與尊重具有良好成效。 | 1.學校今年正式申請辦理教師專業發展評鑑，目前尚待審核中，顯示學校已開始重視教師專業之推動，但整體成效仍待加強，包括教師專業社群、教師行動研究與創新研發、教學觀摩與視導等，都待進一步規劃落實推動。 2.學校雖以招收僑生為主要任務，但對學生社會服務課程，仍待結合學務工作或社團活動，進一步落實推動。除可培養本地生社會服務之責任與能力外，亦是使僑生進一步認識台灣多元生活風貌之可行作法。 3.僑生教育為學校設立之主要宗旨，近年雖因環境變遷，亦開始辦理招收本地生，甚至開辦綜合高中，但無論如何，從永續發展角度來看，從校務發展計畫、行政運作、課程設計與教師教學、學輔工作等面向，如何落實僑生教育之學習宗旨，進而發展出更精緻之僑教特色，仍待凝聚師生共識，擬訂具體可行之計畫，落實推動。 |
| 專業類科 （請自行增加欄位填寫） | 二等 | 一、群科培育目標 無 二、群科師資 1.教師間氣氛融洽，教師之專長與授課時數之安排得宜，符合實際教學需求。 三、群科課程 1.接受訪談的學生對本群科的課程安排皆表示正面的肯定。 2.雖然學生有90％以上是僑生，但學校課程架構安排得宜，加上資訊/會計教師教學負責，在「軟體應用」丙級檢定99年度高三誠的通過率達100％，值得鼓勵。 四、群科教學 1.接受訪談學生對於會計與資訊專業的教師，在教學態度與內容皆正面肯定，尤其感念學校教師運用假日作檢定模擬考。 2.學生在多媒體專題製作有具體的成效，值得鼓勵。 五、群科圖儀設備 1.電腦教室設備近年內進行更新(內含RAM4G、4核CPU)，學生們皆很認同目前之電腦使用環境。 2.資訊相關老師十分重視軟體合法使用的問題，能達到身教的目標。 3.學校對於資訊相關軟、硬體的需求，十分支持。 六、群科行政管理 1.資訊應用學程之相關老師，定期每週召開2個小時的學科會議，討論問題交流心得，另外，資訊相關老師亦會召開資訊會議，針對資訊教學進行討論。 2.相關會議之會議紀錄清楚明確。 3.利用網路硬碟儲存學生畢業成果，有利未來教學參考。 七、群科績效表現、特色與其他 1.學生參加軟體應用檢定通過率，每年幾乎都是100％，會計檢定通過率約在50％～90％之間(去年會計通過率為85％)，具高證照通過率，顯見學生學習成果表現良好。 2.在證照考試前，老師會義務幫學生輔導，利用晚上及星期六、日沒課的時間，進行模擬考及練習。 | 一、群科培育目標 1.部份家長對本群科之發展目標/成果以及學生未來就業/升學的效益仍未清楚，宜再加強宣導的文宣內容，多增列一些表現良好學生的案例。 二、群科師資 無 三、群科課程 1.建議學校應對學生技能檢定成果表現優異者，加以適當表揚或訂定具體獎勵辦法。 四、群科教學 1.建議專題創作的題目，可以考慮進一步分指定規劃題目與學生自定二類，讓學習成果更豐碩。(這項並不是缺點) 五、群科圖儀設備 1.圖書館經費由96年的30萬，降至100年的20萬元，建議調整改善，同時建議針對資訊專業，統計相關的圖書經費宜酌予增加。 六、群科行政管理 1.建議考慮規範學生作品的畫素與容量，以利把學生作品放在學校首頁、YouTube等公開網路上供外校人士學習參考，並強化行銷。 2.建議考慮可以將優秀的學生成果，送出參加比賽，以鼓勵學生加入資訊應用學程。 七、群科績效表現、特色與其他 1.目前資訊應用學程的學生班級人數有下降的情況，建議分析問題之所在，以利明年資訊應用學程人數之增加。 |

註：1.本表之表格可自行增加列高，若超過一頁，請自行增頁。

2.若學校所接受最近一次主管教育機關學校評鑑格式與本表不合，請自行修正，惟仍須有「評鑑結果」及「委員意見之優點及改進建議」。

壹、現況分析與緣起

十二年國教即將上路，每個高中職都站在這教育大變革的浪頭上，期許不被浪潮吞噬，無不謹慎戒懼的站穩腳步掌穩方向，在沉湎過去與開創未來之間尋求精敏卓越的平衡感，快速為自己的學校找到特色與定位。

本校經過100年的校務評鑑，及第一期程優質計畫三年的實施，將值得改進及特色聚焦的部份，透過各教師社群及行政人員的長期商討，並且經過校務會議的共識決，發展出103學年度的「精進優質計畫」內容。此精進計畫將聚焦在兩各面向。第一是教師E化教學能力的提升。例如網站學習平台的建置與使用、雲端教材及教學檔案的產出、創新E化的教材及課程設計。第二是加強學輔的成效，落實僑生的照顧。藉由各種研習及社群的串連，以期幫助學校創新卓越，永續經營。

總之，配合趨勢，迎接未來，不畏艱困，創造卓越，即是撰寫

此精進優質計畫全體教師所秉持的理念與心情寫照。

貳、計畫目標

一、103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫

計畫目標

1.藉由科大校院協同教學及授課觀摩及教學檔案製作研習，促進本校教師專業成長，提升優質教學能力。

2.運用技專端師資與設備的資源，引導本校教師E化專業之培訓與發展，精進課程雲端規劃能力。

3.辦理教師數位教材製作工作坊及課程設計工作坊，提昇教師數位教材製作與課程設計能力。

4.成立各科E化專業社群，鼓勵教師製作數位教材，並培養教師製作數位教材能力。發揮數位化教材活潑、生動創意特色，提昇教學效果。

5.建置數位化教材製作觀摩及分享空間。藉由現代數位科技，落實多媒體教學，為未來推動數位學習預作準備。

6.藉由科大校院專業師資及設備，強化教師實務教學能力，引進科大資源提升教學精進，提供高職端更優質的教學環境，達成師資與設備共享之目標。

7.透過學者專家諮詢輔導，協助教師落實執行有效教學與促進教師專業精進。

8.藉由科大校院協助建置各科網站平台，並指導及舉辦研習活動，讓各科老師學會網站平台管理及更新的能力。

二、103-2關懷輔導精進計畫

計畫目標

1.營造智慧、多元、人性、關懷的僑校校園文化。

2.建置完善的「多元適性發展與生涯追蹤輔導」學輔平台及學輔專用教室，以利全校學生。

3.利用學輔平台及專用教室有效收集學生各項學習歷程，幫助教師討論並製作教學、輔導、生涯發展等歷程檔案，增加教師班經及輔導知能。

4.改善學輔工作的質量及時效性。

5.提升教師推動服務學習的專業知能。

6.讓僑生成為本校師生服務學習的最佳對象，改善僑生的生活及學習品質。

參、計畫自主管理

（一）執行計畫之流程

成立精進優質計畫工作執行小組確定子計畫目標列出子計畫檢核單召開會議討論分工各子計畫負責人依檢核單執行子計畫問題討論與因應成果檢核結案。

（二）計畫檢核流程圖

圖一 計畫檢核流程圖

（三）精進優質計畫工作執行小組成員與執掌

精進優質計畫工作執行小組成員與執掌如下表，透過表一可以清楚

了解各子計畫職掌分工，以督促相關單位、人員落實計畫之執行。

表一  精進優質計畫工作執行小組成員與執掌表

| 總召集 | 總管考 | 執行 總幹事 | 管考處室 | 計畫項目 | 執行單位 | 合作學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 長 | 教務主任 | 教學組長 | 教務處 | 計畫103-1： 「教師E化及雲端能力」精進計畫 | 圖書館資媒組 教務處設備組 各科召集人 | 龍華科技大學 資訊管理學系 |
|  |  |  | 學務處 輔委會 | 計畫103-2： 關懷輔導精進計畫 | 學務處 輔導室 | 龍華科技大學 資訊管理學系 |

（四）內部績效檢核

1.定期召開『高中精進優質計畫執行追蹤進度』會議，辦理內部與外部

績效檢核檢討，有效掌控推動的進度與品質，作為繼續推動修正的方向。

2.每三個月各子計畫執行小組繳交「執行進度報告表」。

3.每學期期末辦理教師、學生、家長與職工友意見回饋表，了解執行成效。

4.每學年度計劃執行完畢後，依計畫執行成效，各子計畫執行小組負責人提出獎懲建議表。

（五）外部績效檢核

1.邀請駐區督學或部訂專業諮詢輔導團，到校督導與考核，輔助本校執行計畫，並適時處理或反映本校執行問題。

2.接受教育部專業輔導團之定期督導，就本校所提計畫及實際執行時所面臨之疑難與問題，提供本校關於教學、行政及領導各方面之專業諮詢或診斷建議，以利持續深化方案之推動。

3.觀摩其它精進優質計畫高中輔助計畫學校，進行經驗交流與分享執行成效。

（六）年度工作計畫執行的期程

年度工作計畫執行的期程如下表所示：

表二  年度工作計畫表

| 項目 |  | 5-7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內部績效考核內容 | 年度計畫決定 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 績效指標決定 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度工作分配 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作執行 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 定期召開本計劃「進度追蹤會議」 |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 各子計畫執行小組繳交「執行進度報告表」 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |
|  | 上學期總績效檢核會議 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 下學期總績效檢核報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 外部績效考核 | 專業輔導訪視評鑑 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |

時間

圖二   各子計畫自主管理運作方式

進度報告

填寫進度報告與管制單

計畫執行

檢討修正

專業諮詢

期末檢核計畫管考

形成

子計畫

計畫書提報

計畫執行

經費運用

績效報告

網站交流

校際交流

成果報告

問題分析

內部自我診斷

研商合作

推動小組

各科召集人

人事主任

會計主任

圖書館主任

輔導主任

學務主任

教學組長

華語文中心主任各共同科召集人

校長

教務主任

資訊管理學系

工學院

人文暨設計學院

龍華科技大學

國立華僑實驗高中優質精進計畫管考流程圖

表三、計畫執行進度報告與管制單

國立華僑實驗高中辦理高中職優質精進計畫執行進度報告單

年  月份

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| 填報日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 需完成之工作項目名稱 | 執行摘要 | 工作進度(％) |  | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 經、資門執行項目名稱 | 執行摘要 | 預計 | 實際 | 差異說明與改善對策 |
| 校長總評 意見 |  |  |  |  |

子計畫負責填報人：           總管考教務主任：          總召集校長：

肆、辦理子計畫一覽表

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 | 主辦學校 （高中職） |  | 合作對象 （大學校院） |  |  | 合作對象 （產業界） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 參與教師人數 | 參與學生人數 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 | 廠家數 | 業界人數 |
| 103-1 | 「教師E化及雲端能力」精進計畫 | 課程教學 | 124 | 1500 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 103-2 | 關懷輔導精進計畫 | 學務輔導 | 124 | 800 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 總 計 |  |  | 248 | 2300 | 2 | 20 | 30 | 0 | 0 |

伍、子計畫內容與經費（每個子計畫請填一份）

一、子計畫編號：103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫

| 一、子計畫名稱 | 103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 ▓課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ▓大學校院:_龍華科技大學 □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 ▓師資 ▓□設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | ■大學校院: _ 業界:_______， 產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1.藉由科大校院協助建置各科網站平台，並指導及舉辦研習活動，讓各科老師學會網站平台管理及更新的能力。 2.藉由科大校院協同教學及授課觀摩及教學檔案製作研習，促進本校教師專業成長，提升優質教學能力。 3.運用技專端師資與設備的資源，引導本校教師E化專業之培訓與發展，精進課程雲端規劃能力。 4.辦理教師數位教材製作工作坊及數位課程設計研習或工作坊，提昇教師數位教材製作與課程設計之能力。 5.成立各科E化專業社群，鼓勵教師製作數位教材，並培養教師製作數位教材能力。發揮數位化教材活潑、生動創意特色，提昇教學效果。 6.建置數位化教材製作觀摩及分享空間。藉由現代數位科技，落實多媒體教學，為未來推動數位學習預作準備。 7.藉由科大校院專業師資及設備，強化教師實務教學能力，引進科大資源提升教學精進，提供高職端更優質的教學環境，達成師資與設備共享之目標。 8.透過學者專家諮詢輔導，協助教師落實執行有效教學與促進教師專業精 進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  |  | 工作項目 |  |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-1-1 |  |  | 建立各科學習網站平台 |  |  |  | 各科教師 |  | 103.09.01至104.11.30 |  |  |
|  | 103-1-2 |  |  | 製作教師數位檔案 |  |  |  | 各科教師 |  | 103.11.01至104.03.31 |  |  |
|  | 103-1-3 |  |  | 雲端課程規劃設計 |  |  |  | 各科教師 |  | 103.12.15至104.05.30 |  |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 |  | 經常門 |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 500 |  | 481 |  | 981 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  | 500 |  | 481 |  | 981 |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  | 500 |  | 481 |  | 981 |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 1500 |  | 1443 |  | 2943 |  |  |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | 一、成功建置各科雲端網站平台： 二、教師習得各項E化教學知能及技巧。 三、教師習得網站平台管理能立及更新能力。 四、教師學會製作數位化的教學檔案，並且習慣分類整理並上傳。 五、教師學會規劃雲端課程並設計數位課程，且有教案產出。 六、協助教師專業成長，增進教師專業素養，提高教學成效，以發展學校 辦學特色。 七、藉教師數位教材之製作，吸引學生學習動機，並提升學生學習成效。 八、透過數位學習讓課程豐富化，強化學生習得知能，增進學生多元學習 表現。 九、各科均有E化教學的專業社群，定期舉行教學成果發表及教學觀摩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  |  | 目標 |  | 績效 | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 3.9 | 平台教育訓練研習節數 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |
|  | 3.9 | 教學檔案製作暨各科教師課程設計研習節數 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |
|  | 6.4 | 與科技校院合作課程之本校參與教師人數 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |
|  | 3.4 | 學生數位自主學習課程科目數 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  | 6.3 | 科技校院教師至本校支援課程諮詢人數 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |
|  | 3.4 | 數位教材產出件數 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |
|  | 6.6 | 教師職場體驗見習場次 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 績效指標 | 3.4 | 平台內課程建置數量 |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |
|  |  | 3.6 | 教學檔案上傳數 |  | 14 |  |  | 28 |  |  | 42 |  |
|  |  | 3.13 | E化教學成果發表及觀摩次數 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |

（103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫）

一、103會計年度概算表（103年8月至12月）          單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 節 | 15 | 1.6 | 24 | 外聘講師鐘點費 （平台教育訓練6節、教學檔案製作暨各科教師課程設計研習9節，共15節） |
|  | 全民健康保險補充保費 |  | 式 | 1 | 0.5 | 0.5 | 二代健保機關分攤 |
|  | 物品耗材費 |  | 個 | 50 | 0.5 | 25 | 各項研習用隨身碟等耗材 |
|  | 諮詢費 |  | 人次 | 8 | 2 | 16 | 專業諮詢委員諮詢費 |
|  | 出席費 |  | 人次 | 3 | 2 | 6 | 科技校院教師來校指導 |
|  | 國內旅費 |  | 人次 | 5 | 2 | 10 | 校外教師、諮詢輔導委員交通費（實報實銷） |
|  | 印刷費-1 |  | 本 | 30 | 1 | 30 | 印製新編教材 |
|  | 印刷費-2 |  | 本 | 125 | 0.2 | 25 | 印製研習講義 |
|  | 膳費 |  | 人次 | 125 | 0.08 | 10 | 各項研習及會議出席與工作人員餐費 8次諮詢會議誤餐費（每次約16人） |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 平台及伺服器及相關設備之維護 |
|  | 材料費 |  | 人次 | 200 | 0.2 | 40 | 各項研習用材料 10場教師課程設計研習（每場20人） |
|  | 租車費 |  | 輛 | 1 | 10 | 10 | 職場體驗見習往返交通車 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 14 | 14 | 各項研習用紙張、文具、墨水匣等 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 240.5 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 網路數位學習平台 | 套 | 1 | 375 | 375 | 建置網站平台 （含安裝施工） |
|  |  | 伺服器 | 台 | 1 | 125 | 125 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 740.5 |  |

承辦人: 陳映儒     承辦主任:蔡智敏      會計主任:簡世洲       校長: 蔡枳松

（103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫）

二、104會計年度概算表（104年1月至7月）        單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 節 | 15 | 1.6 | 24 | 外聘講師鐘點費 （平台教育訓練6節、教學檔案製作暨各科教師課程設計研習9，共15節） |
|  | 全民健康保險補充保費 |  | 式 | 1 | 0.5 | 0.5 | 二代健保機關分攤 |
|  | 物品耗材費 |  | 個 | 50 | 0.5 | 25 | 各項研習用隨身碟等耗材 |
|  | 諮詢費 |  | 人次 | 8 | 2 | 16 | 專業諮詢委員諮詢費 |
|  | 出席費 |  | 人次 | 3 | 2 | 6 | 科技校院教師來校指導 |
|  | 國內旅費 |  | 人次 | 5 | 2 | 10 | 校外教師、諮詢輔導委員交通費（實報實銷） |
|  | 印刷費-1 |  | 本 | 30 | 1 | 30 | 印製新編教材 |
|  | 印刷費-2 |  | 本 | 125 | 0.2 | 25 | 印製研習講義 |
|  | 膳費 |  | 人次 | 125 | 0.08 | 10 | 各項研習及會議出席與工作人員餐費 8次諮詢會議誤餐費（每次約16人） |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 平台及伺服器及相關設備之維護 |
|  | 材料費 |  | 人次 | 200 | 0.2 | 40 | 各項研習用材料 10場教師課程設計研習（每場20人） |
|  | 租車費 |  | 輛 | 1 | 10 | 10 | 職場體驗見習往返交通車 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 14 | 14 | 各項研習用紙張、文具、墨水匣等 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 240.5 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 240.5 |  |

承辦人: 陳映儒     承辦主任:蔡智敏      會計主任:簡世洲       校長: 蔡枳松

二、子計畫編號：103-2關懷輔導精進計畫

| 一、子計畫名稱 | 103-2關懷輔導精進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 □課程教學 ▓學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ▓大學校院:_龍華科技大學 □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 ▓師資 ▓設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | ■大學校院: _ 業界:_______， 產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1.營造智慧、多元、人性、關懷的僑校校園文化。 2.建置完善的「多元適性發展與生涯追蹤輔導」學輔平台，以利全校學生。 3.利用學輔平台及專用教室有效收集學生各項學習歷程，幫助教師討論並製作教學、輔導、生涯發展等歷程檔案，增加教師班經及輔導知能。 4.改善學輔工作的質量及時效性。 5.提升教師推動服務學習的專業知能。 6.讓僑生成為本校師生關懷輔導的最佳對象，改善僑生的生活及學習品質。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  |  | 工作項目 |  |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-2-1 |  |  | 辦理班級經營及輔導知能的研習 |  |  |  | 全校師生及家長 |  | 103.09.01至104.11.30 |  |  |
|  | 103-2-2 |  |  | 辦理運用學輔平台的知能研習 |  |  |  | 全校師生及家長 |  | 103.10.01至104.03.31 |  |  |
|  | 103-2-3 |  |  | 辦理教師推動服務學習的知能研習 |  |  |  | 全校師生及家長 |  | 103.10.01至104.05.30 |  |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 |  | 經常門 |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 450 |  | 469 |  | 919 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  | 450 |  | 469 |  | 919 |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  | 450 |  | 469 |  | 919 |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 1350 |  | 1407 |  | 2757 |  |  |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | 1.借助龍華科大的專業技術，協助開發建置全校學生「多元適性發展與生涯追蹤輔導」的平台，有利本校發展「僑本一家」的全方位關懷。可使全校老師124人，學生2160人受惠。 2. 「多元適性發展與生涯追蹤輔導」的平台建置完成之後，有利所有班導師及任課老師製作客製化的教學檔案、學生學習歷程檔案及輔導檔案。 3.落實「以學生學習為中心」的教育理念，幫助老師建立學生的 e-Portfolio，以利提供學生及家長在生涯未來進路所需各項資料。 4. 藉由網站及網路的及時性達成學、輔的最佳效益。讓學務處及輔導室的晤談功能無遠弗屆。 5.各處室的重要活動，均可錄影及時放在網站平台上，便於海內外所有家長可以遠距掌握學生在校的點點滴滴。完成學校與家長零距離同步接軌的緊密攜手合作。 6.師生家長使用平台人數可達100人次以上，平台使用滿意度亦達六成以上。 7.讓僑生同學借由校園的師生服務，改善其異國求學的學涯品質。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  |  | 目標 |  | 績效 | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 3.12 | 辦理班級經營及輔導知能的研習節數 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |
|  | 3.12 | 辦理運用學輔平台製作e-Portfolio的知能研習節數 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  | 3.12 | 辦理教師推動服務學習的知能研習節數 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |
|  | 4.4 | 本校師生關懷輔導僑生的項目數 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  | 4.3 | 本校師生參與關懷輔導僑生的人數 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |
|  | 8.5 | 學輔平台即時轉播的活動數 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |
|  | 6.2 | 海外家長利用學輔平台溝通的人次 |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |
|  | 6.2 | 全校家長使用學輔平台的滿意度（％） |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |
|  | 績效指標 | 10.7 | 教師產出學生的e-Portfolio件數 |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |
|  |  | 8.5 | 每位僑生受到師生關懷輔導的次數 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 8.1 | 全校師生參與關懷輔導行動的人數 |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 90 |  |
|  |  | 8.1 | 僑生受惠人數 |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |

（103-2關懷輔導精進計畫）

一、103會計年度概算表（103年8月至12月）          單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 節 | 15 | 1.6 | 24 | 外聘講師研習鐘點費（班經輔導知能6節、學輔平台知能、推動服務知能研習共9節，共15節） |
|  | 全民健康保險補充保費 |  | 式 | 1 | 0.5 | 0.5 | 二代健保機關分攤 |
|  | 物品耗材費 |  | 個 | 50 | 0.5 | 25 | 各項研習用隨身碟等耗材 |
|  | 諮詢費 |  | 人次 | 9 | 2 | 18 | 專業諮詢委員諮詢費 |
|  | 出席費 |  | 人次 | 3 | 2 | 6 | 科技校院教師來校指導 |
|  | 國內旅費 |  | 人次 | 6 | 2 | 12 | 校外教師、諮詢輔導委員交通費（實報實銷） |
|  | 印刷費-1 |  | 本 | 30 | 1 | 30 | 印製新編技材 |
|  | 印刷費-2 |  | 本 | 125 | 0.2 | 25 | 研習暨相關會議講義與資料印製 |
|  | 膳費 |  | 人次 | 125 | 0.08 | 10 | 各項研習及會議出席與工作人員餐費；9次會議（每次約14人） |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 平台及伺服器及相關設備之維護 |
|  | 材料費 |  | 人次 | 200 | 0.2 | 40 | 各項研習用材料 5場教師研習（每場40人） |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 14 | 14 | 各項研習用紙張、墨水匣等、文具等 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 234.5 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電子白板 | 個 | 2 | 60 | 120 | 建置學輔專用教室2間 |
|  |  | 短焦投影機 | 台 | 2 | 40 | 80 | 建置學輔專用教室2間 |
|  |  | 資訊講桌 | 個 | 2 | 85 | 170 | 建置學輔專用教室2間 |
|  |  | 液晶實物投影機 | 台 | 2 | 15 | 30 | 建置學輔專用教室2間 |
|  |  | 攝影機 | 台 | 1 | 50 | 50 | 建置學輔專用教室設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 684.5 |  |

承辦人: 陳映儒     承辦主任:蔡智敏      會計主任:簡世洲       校長: 蔡枳松

（103-2關懷輔導精進計畫）

二、104會計年度概算表（104年1月至7月）          單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 節 | 15 | 1.6 | 24 | 外聘講師研習鐘點費 （班經輔導知能6節、學輔平台知能、推動服務知能研習共9節，共15節） |  |
|  | 全民健康保險補充保費 |  | 式 | 1 | 0.5 | 0.5 | 二代健保機關分攤 |  |
|  | 物品耗材費 |  | 個 | 50 | 0.5 | 25 | 各項研習隨身碟等耗材 |  |
|  | 諮詢費 |  | 人次 | 9 | 2 | 18 | 專業諮詢委員諮詢費 |  |
|  | 出席費 |  | 人次 | 3 | 2 | 6 | 科技校院教師來校指導 |  |
|  | 國內旅費 |  | 人次 | 6 | 2 | 12 | 校外教師、諮詢輔導委員交通費（實報實銷） |  |
|  | 印刷費-1 |  | 本 | 30 | 1 | 30 | 印製產出之教材 |  |
|  | 印刷費-2 |  | 本 | 125 | 0.2 | 25 | 研習講義。 |  |
|  | 膳費 |  | 人次 | 125 | 0.08 | 10 | 諮詢會議9次參與之校內外人員餐費（每次約15人） |  |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 平台及伺服器及相關設備之維護 |  |
|  | 材料費 |  | 人次 | 200 | 0.2 | 40 | 各項研習用材料 5場教師研習（每場40人） |  |
|  | 雜支 |  | 批 | 1 | 14 | 14 | 各項研習用紙張、文具、墨水匣等 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 234.5 |  |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 234.5 |  |  |

承辦人: 陳映儒     承辦主任:蔡智敏      會計主任:簡世洲       校長: 蔡枳松

陸、經費概算表（請依年度分別編列）

一、項目概算表

【103會計年度（103年8月至12月）】

學校名稱（全銜）: 國立華僑實驗高級中學                                                               單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 | 申請精進計畫 補助金額 |  | 主辦學校 預算配合款 |  | 主辦學校自籌款或其他補助（整併） |  | 合計 | 主管機關核列經費（核定後填寫） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 103會計年度 | 1 | 103-1 | 「教師E化及雲端能力」精進計畫 | 課程教學 | 240.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5 |  |  |
|  | 2 | 103-2 | 關懷輔導精進計畫 | 學務輔導 | 234.5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.5 |  |  |
| 103會計年度合計 |  |  |  |  | 475 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 |  |  |

註：1.主辦學校預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：陳映儒                 承辦主任：蔡智敏                    會計主任：簡世洲                  校長：蔡枳松

【104會計年度（104年1月至7月）】

學校名稱（全銜）: 國立華僑實驗高級中學                                                                  單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫 名稱 | 辦理項目 | 申請精進計畫 補助金額 |  | 主辦學校 預算配合款 |  | 主辦學校自籌款或其他補助（整併） |  | 合計 | 主管機關核列經費（核定後填寫） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 104會計年度 | 1 | 103-1 | 「教師E化及雲端能力」精進計畫 | 課程教學 | 240.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5 |  |  |
|  | 2 | 103-2 | 關懷輔導精進計畫 | 學務輔導 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5 |  |  |
| 104會計年度合計 |  |  |  |  | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |  |  |
| 103學年度合計 |  |  | 全學年合計 |  | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |  |  |
|  |  |  | 經資門比例 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

註：1.主辦學校預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：陳映儒                 承辦主任：蔡智敏                    會計主任：簡世洲                  校長：蔡枳松

二、補助經費項目總表

單位:仟元

| 名稱（項目） |  | 103會計年度經費概算（仟元） |  |  |  | 104會計年度經費概算（仟元） |  |  |  | 總計(a+b) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位 | 數量 | 單價 | a.總價 | 單位 | 數量 | 單價 | b.總價 |  |  |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務費 | 出席費 | 人次 | 6 | 2 | 12 | 人次 | 6 | 2 | 12 | 24 |  |
|  | 講座鐘點費（外聘） | 節 | 30 | 1.6 | 48 | 節 | 30 | 1.6 | 48 | 96 | 經常門20%以下 |
|  | 諮詢費 | 人次 | 17 | 2 | 34 | 人次 | 17 | 2 | 34 | 68 |  |
|  | 印刷費-1 | 本 | 60 | 1 | 60 | 式 | 60 | 1 | 60 | 120 |  |
|  | 印刷費-2 | 本 | 250 | 0.2 | 50 | 式 | 250 | 0.2 | 50 | 100 |  |
|  | 國內旅費 | 人次 | 11 | 2 | 22 | 人次 | 11 | 2 | 22 | 44 |  |
|  | 膳費 | 人次 | 250 | 0.08 | 20 | 人次 | 250 | 0.08 | 20 | 40 |  |
|  | 全民健康保險補充保費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 式 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 雜支 | 批 | 1 | 28 | 28 | 批 | 1 | 28 | 28 | 56 |  |
|  | 設備維護費 | 式 | 2 | 30 | 60 | 式 | 2 | 30 | 60 | 120 |  |
|  | 材料費 | 人次 | 400 | 0.2 | 80 | 人次 | 400 | 0.2 | 80 | 160 | 以參與計畫之師生人次編列，經常門20%以下。 |
|  | 租車費 | 輛 | 1 | 10 | 10 | 輛 | 1 | 10 | 10 | 20 |  |
|  | 物品耗材費 | 個 | 100 | 0.5 | 50 | 個 | 100 | 0.5 | 50 | 100 | 經常門20%以下 |
| 經常門小計 |  | 475 |  |  |  | 475 |  |  |  | 950 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備費 | 網路數位學習平台 | 套 | 1 | 375 | 375 |  |  |  |  | 375 | 建置數位學習平台 |
|  | 伺服器 | 台 | 1 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125 | 建置數位學習平台 |
|  | 電子白板 | 個 | 2 | 60 | 120 |  |  |  |  | 120 | 建置學輔專用教室2間 |
|  | 短焦投影機 | 台 | 2 | 40 | 80 |  |  |  |  | 80 | 建置學輔專用教室2間 |
|  | 資訊講桌 | 個 | 2 | 85 | 170 |  |  |  |  | 170 | 建置學輔專用教室2間 |
|  | 液晶實物投影機 | 台 | 2 | 15 | 30 |  |  |  |  | 30 | 建置學輔專用教室2間 |
|  | 攝影機 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 建置學輔專用教室 |
| 資本門小計 |  | 950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 950 |  |
| 總計(經常門+資本門) |  | 1,425 |  |  |  | 475 |  |  |  | 1,900 |  |

註:

1.本表僅列出補助款。

2.不同單價之項目，應分別列出。

3.相同名稱(項目)且單價相同，應彙整後列出。

三、經費需求分析總表

學校名稱（全銜）: 國立華僑實驗高級中學                                                                    單位：仟元

| 子計畫 編號 | 子計畫名稱 | 經費需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分年經費需求 |  |  | 經、資門分配 |  | 經費來源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 經常門 | 資本門 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 精進優質計畫 專案補助 |  |  |
| 103-1 | 「教師E化及雲端能力」精進計畫 | 981 | 981 | 981 | 481 | 500 | 981 | 0 | 0 | 981 |  |  |
| 103-2 | 關懷輔導精進計畫 | 919 | 919 | 919 | 469 | 450 | 919 | 0 | 0 | 919 |  |  |
| 合計 |  | 1900 | 1900 | 1900 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  |  |

註：1.本表「經費需求分析」為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」部分所有項目之加總，或「經、資門分配」部分經常門與資本之加總。

柒、子計畫詳細內容

一、103-1「教師E化及雲端能力」精進計畫

（一）依據

1.臺教國署高字第1030038273E號函辦理。

2.臺教國署高字第1030039750號函辦理。

（二）計畫目標

1.藉由科大校院協助建置各科網站平台，並指導及舉辦研習活動，讓各科老師學會網站平台管理及更新的能力。

2.藉由科大校院協同教學及授課觀摩及教學檔案製作研習，促進本校教師專業成長，提升優質教學能力。

3.運用技專端師資與設備的資源，引導本校教師E化專業之培訓與發展，精進課程雲端規劃能力。

4.辦理教師數位教材製作工作坊及數位課程設計研習或工作坊，提昇教師數位教材製作與課程設計之能力。

5.鼓勵教師製作數位教材，並培養教師製作數位教材能力。發揮數位化教材活潑、生動創意特色，提昇教學效果。

6.建置數位化教材製作觀摩及分享空間。藉由現代數位科技，落實多媒體教學，為未來推動數位學習預作準備。

7.藉由科大校院專業師資及設備，強化教師實務教學能力，引進科大資源提升教學精進，提供高職端更優質的教學環境，達成師資與設備共享之目標。

8.透過學者專家諮詢輔導，協助教師落實執行有效教學與促進教師專業精進。

（三）主辦、參與協助之大學校院

1.本校與龍華科技大學的合作內容簡介：

| 華僑高中精進優質計畫工作項目 | 龍華科技大學合作單位 | 協助內容 |
| --- | --- | --- |
| 103-1-1建立各科學習網站平台 | 管理學院 資訊管理系 | 1.協助網路平台的管理與應用。 2.協助指導新編E化教材的開發。 3.指導「專題製作」。 |
| 103-1-1建立各科學習網站平台 | 工學院 資訊網路工程系 | 1.協助網路平台的認知研習。 2.協助指導新編E化教材的開發。 |
| 103-1-2製作教師數位檔案 | 人文暨設計學院 多媒體與遊戲發展科學系 | 1.協助「資訊應用學程」課程開發。 2.教師職場體驗見習。 |
| 103-1-2製作教師數位檔案 103-1-3雲端課程規劃設計 | 人文暨設計學院 應用外語系 | 1.協助「應用英語學程」課程開發、教學檔案製作。 2.教學檔案的上傳與教學經驗分享。 3.提供英外系E化教學觀摩機會。 |
| 103-1-3雲端課程規劃設計 | 人文暨設計學院 數位內容多媒體技術研發中心 | 1.協助「資訊應用學程」課程開發。 2.教師職場體驗見習。 3.提供資訊學程教師研習的師資。 |

（四）具體策略、具體內容及配套措施

建置新網站平台的原因：是因為科技日新又新，舊有的網頁功能不夠簡便、伺服器的容量亦明顯不足，故需建置新的網站系統平台，改善上傳檔案及資訊的便捷性，更有利老師們操作及使用。有新的伺服器後，雲端的空間將得以擴增。而原已建置的教學網站，依舊可以支援校園內部的分享功能。至於日後平台的分享功能，亦可支援學輔計畫中的各工作項目。維修經費本計劃可支援部分，維修人力除廠商之外，本校資訊老師及資訊應用學程亦可與合作學校密切學習支援。

具體策略、具體內容及配套措施如下：

1.建置各科網站平台及建置2間學輔專用教室。

2.辦理網站平台教育訓練。

3.辦理教學檔案製作研習、各科教師課程設計研習。

4.本校教師參與科技校院與本校合作之課程。

5.辦理學生數位自主學習課程。

6.數位教材產出數件。

7.辦理教職員研習(如數位化能力及教學檔案製作、課程設計研發、專題製作等)。

（五）實施對象：本校全體教職員工

（六）實施進度及分工

1.藉由龍華科技大學協助本校老師建立各科學習網站平台。

2.藉由龍華科技大學協助本校老師製作教師數位檔案。

3.藉由龍華科技大學師資指導本校老師知道如何設計雲端課程規劃。

4.校內參與人員如下表：

| 項目 | 負責人 | 執行工作人員 | 研習或工作坊辦理之節數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 網路平台 教育訓練研習 | 圖書館 林雅韻主任 | 讀者服務組 陳世華組長 資訊媒體組 李家慶組長 資訊媒體組 宋儀龍先生 總務處相關工作人員 | 每學年12節 |
| 教學檔案製作設計研習 | 教務處 設備組 于小雅組長 | 設備組 王克剛先生 設備組 章貴錕先生 全體自然科任課老師 全體數學科任課老師 全體資訊應用學程任課老師 全體應用英語學程任課老師 | 每學年10節 |
| 雲端課程規劃設計研習 | 資訊應用學程 顏春成老師 應用英語學程 林黎敏老師 | 各學科召集人共8人 各學科種子教師 | 每學年8節 |

（七）經費需求（經常門、資本門）

單位：仟元

| 會計年度 | 103學年度 | 104學年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經常門 | 240.5 | 240.5 | 481 |
| 資本門 | 500 | 0 | 500 |
| 合計 | 740.5 | 240.5 | 981 |

（八）聯絡人（姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱）

| 姓名 | 林雅韻 | 于小雅 |
| --- | --- | --- |
| 服務單位 | 圖書館 | 教務處 |
| 職稱 | 圖書館主任 | 設備組長 |
| 電話 | 02-29684131#851 | 02-29684131#231 |
| 傳真 | 02-29652165 | 02-29697394 |
| 電子信箱 | nocsh8511@gmail.com | nocsh2311@gmail.com |

（九）預期效益

1.成功建置各科雲端網站平台：

2.教師習得各項E化教學知能及技巧。

3.教師習得網站平台管理能立及更新能力。

4.教師學會製作數位化的教學檔案，並且習慣分類整理並上傳。

5.教師學會規劃雲端課程並設計數位課程，且有教案產出。

6.協助教師專業成長，增進教師專業素養，提高教學成效，以發展學校辦學特色。

7.藉教師數位教材之製作，吸引學生學習動機，並提升學生學習成效。

8.透過數位學習讓課程豐富化，強化學生習得知能，增進學生多元學習表現。

二、子計畫名稱103-2關懷輔導精進計畫

（一）依據

1.臺教國署高字第1030038273E號函辦理。

2.臺教國署高字第1030039750號函辦理。

（二）計畫目標

1.營造智慧、多元、人性、關懷的僑校校園文化。

2.建置完善的「多元適性發展與生涯追蹤輔導」學輔平台，以利全校學生。

3.利用學輔平台及專用教室有效收集學生各項學習歷程，幫助教師討論並製作教

學、輔導、生涯發展等歷程檔案，增加教師班經及輔導知能。

4.改善學輔工作的質量及時效性。

5.提升教師推動服務學習的專業知能。

6.讓僑生成為本校師生關懷輔導的最佳對象，改善僑生的生活及學習品質。

（三）、主辦、參與協助之大學校院或產業界

1.本校與龍華科技大學的合作內容簡介：

| 華僑高中精進優質計畫工作項目 | 龍華科技大學合作單位 | 協助內容 |
| --- | --- | --- |
| 103-2-1辦理班級經營及輔導知能的研習 103-2-3辦理教師推動服務學習的知能研習 | 學生事務處 課外活動組 生活輔導組 諮商輔導暨職涯發展中心 | 1.提供舉辦服務學習活動的經驗實務分享。 2.提供輔導室及所有導師、任課老師、全校學生職涯的深入探索。 3.提供班級經營研習活動師資。 4.提供特殊教育認知研習的師資。 |
| 103-2-2辦理運用學輔平台的知能研習 | 人文暨設計學院 應用外語系 | 1.協助「應用英語學程」課程開發、教學檔案製作、專題製作等項目。 2.學生e-portfolio的製作與經驗分享。 3.提供應外系E化教學觀摩機會。 |
| 103-2-3辦理教師推動服務學習的知能研習 | 人文暨設計學院 華語文中心 | 1.提供僑生學習國語文可設立的服務項目。 3.分享教學經驗與教學策略。 2.提供合作研發華語文新教材的方向。 |

（四）具體策略、具體內容及配套措施

1.辦理班級經營及輔導知能的研習。

2.辦理運用學輔平台製作e-Portfolio的知能研習。

3.辦理教師推動服務學習的知能研習。

4.規劃本校師生關懷輔導僑生的項目數。

5.鼓勵本校師生參與關懷輔導僑生。

6.落實學輔專用教室的功能、學輔平台即時轉播及遠距溝通的功用及使用率。

（五）實施對象：全體教職員生。

（六）實施進度及分工

實施進度：

1.舉辦班級經營、輔導特教知能、運用學輔平台製作e-Portfolio的知能研

習。

2.辦理教師推動服務學習的知能研習。

3.各學程、各科產出學生的e-Portfolio檔案。

4.規劃幫助僑生生活起居及課業學習方面的校園服務學習計畫。

5.驗收本地師生照顧僑生、服務且幫助僑生學習的事實及成果。

6.檢討計畫的缺失，擬定新目標，以期落實照顧僑生，建立友善校園文化。

分工如下：

| 項目 | 負責人 | 執行工作人員 | 研習或工作坊辦理之節數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班級經營及輔導知能研習 | 學務處鄭強主任 | 訓育組長 張琇茹組長 生輔組長 張家舜組長 全校導師共54人 | 每學年12節 |
| 運用學輔平台製作e-Portfolio知能研習 | 輔導處郭明惠主任 | 全體輔導老師 全體資訊應用學程老師 全體應用英語學程老師 國文科種子教師2人 英文科種子教師3人 數學科種子教師1人 各學科召集人共8人 | 每學年4節 |
| 教師推動服務學習知能研習 | 公民科楊淑瀞老師 | 華語文中心 李鍑倫組長 華語文中心 廖翌倬組長 華語文中心全體任課老師 歷史科 劉玉珠老師 地理科 林顯榕老師 | 每學年14節 |

（七）經費需求（經常門、資本門）

單位：仟元

| 會計年度 | 103 | 104 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經常門 | 234.5 | 234.5 | 469 |
| 資本門 | 450 | 0 | 450 |
| 合計 | 684.5 | 234.5 | 919 |

（八）聯絡人（姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱）

| 姓名 | 鄭強 | 郭明惠 | 楊淑瀞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 | 國立華僑實驗高級中學 | 國立華僑實驗高級中學 | 國立華僑實驗高級中學 |
| 職稱 | 學務主任 | 輔導主任 | 公民科專任教師 |
| 電話 | 02-29684131#301 | 02-29684131#701 | 02-29684131#242 |
| 傳真 | 02-29697561 | 02-29682767 | 無 |
| 電子信箱 | Nocsh3011@gmail.com | Nocsh7011@gmail.com | Nocsh401@gmail.com |

（九）預期效益

1.借助龍華科大的專業技術，協助開發建置全校學生「多元適性發展與生涯追蹤輔

導」的平台，有利本校發展「僑本一家」的全方位關懷。可使全校老師124人，

學生2160人受惠。

2.「多元適性發展與生涯追蹤輔導」的平台建置完成之後，有利所有班導師及任課

老師製作客製化的教學檔案、學生學習歷程檔案及輔導檔案。

3.落實「以學生學習為中心」的教育理念，幫助老師建立學生的e-Portfolio，以利

提供學生及家長在生涯未來進路所需各項資料。

4.藉由網站及網路的及時性達成學、輔的最佳效益。讓學務處及輔導室的晤談功

能無遠弗屆。

5.各處室的重要活動，均可錄影及時放在網站平台上，便於海內外所有家長可以遠

距掌握學生在校的點點滴滴。完成學校與家長零距離同步接軌的緊密攜手合作。

6.師生家長使用平台人數可達100人次以上，平台使用滿意度亦達六成以上。

7.讓僑生同學借由校園的師生關懷輔導服務，改善其異國求學的學涯品質。

8.落實學輔專用教室的實際功能，教師可有空間研習並處理相關業務。

附錄1、學校基本資料

請逕自學校近期「高級中學學校評鑑表」或「高職學校評鑑表冊」複製及貼上(相關資料內容請更新)

ㄧ、學校基本資料

表A  學校基本資料

| 學校 規模 | 部別 (含全校) | 高中部（含綜高） |  |  |  | 高職部 |  |  |  |  | 進修部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高三 | 高二 | 高一 | 合計 | 高三 | 高二 | 高一 |  | 合計 | 高三 | 高二 |  | 高一 | 合計 |
|  | 班級數(班) | 15 | 15 | 15 | 45 | 無 |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |
|  | 學生數(人) | 525 | 507 | 569 | 1601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊班級設班情形 | 班別 | 體育班 |  |  |  | 無 |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |
|  | 班級數 | 3(高一、二、三) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生數 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 師資結構(不含校長 、 教官) | 學 歷 | 博 士 |  | 碩 士 |  | 研究所40學分 |  |  | 大學 |  |  |  | 專科 |  |  |
|  |  | 3人 |  | 70人 |  | 25人 |  |  | 17人 |  |  |  | 0人 |  |  |
|  | 教學年資 | 未滿5年 |  | 5-9年 |  | 10-19年 |  |  | 20-29年 |  |  |  | 30年以上 |  |  |
|  |  | 14人 |  | 21人 |  | 37人 |  |  | 35人 |  |  |  | 8人 |  |  |

二、學生結構

(一)學區範圍

表B  學區範圍

| 編號 | 國 中 校 名 | 是否為適性學習社區國中 | 學區國中畢業生進入本校學生人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 |
| 1 | 新北市立忠孝國中 | 是 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| 2 | 新北市立光復國中 | 是 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 3 | 新北市立大觀國中 | 是 | 16 | 18 | 18 | 37 |
| 4 | 新北市立溪崑國中 | 是 | 40 | 46 | 46 | 56 |
| 5 | 新北市立新埔國中 | 是 | 9 | 21 | 21 | 23 |
| 6 | 新北市立中山國中 | 是 | 28 | 38 | 38 | 23 |
| 7 | 新北市立江翠國中 | 是 | 19 | 24 | 24 | 26 |
| 8 | 新北市立重慶國中 | 是 | 12 | 11 | 12 | 21 |
| 9 | 新北市立板橋國中 | 是 | 23 | 16 | 23 | 21 |
| 10 | 新北市立海山中學 | 是 | 22 | 24 | 24 | 32 |
| 11 | 私立光仁中學 | 是 | 12 | 7 | 12 | 5 |
| 12 | 新北市立中平國中 | 是 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 13 | 新北市立丹鳳國中 | 是 | 11 | 7 | 11 | 2 |
| 14 | 新北市立頭前國中 | 是 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | 新北市立福營國中 | 是 | 9 | 7 | 9 | 3 |
| 16 | 新北市立新泰國中 | 是 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 17 | 新北市立新莊國中 | 是 | 28 | 19 | 28 | 8 |
| 18 | 私立恆毅中學 | 是 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 19 | 新北市立義學國中 | 是 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 新北市立泰山國中 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 新北市立崇林國中 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 新北市立林口國中 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 私立醒吾國中 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 新北市立五股國中 | 是 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | 新北市立迴龍國民中小學 | 是 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 26 | 私立金陵女中 | 是 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | 新北市立清水中學 | 否 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 28 | 新北市立柑園國中 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 新北市立積穗國中 | 否 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 30 | 新北市立中正國中 | 否 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 31 | 新北市立自強國中 | 否 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 32 | 新北市立育林國中 | 否 | 13 | 6 | 13 | 14 |
| 33 | 新北市立樹林中學 | 否 | 8 | 10 | 10 | 9 |

(二)新生入學情形

表C  新生入學情形

| 年級 | 全年級學生數 | 來自學區國中學生數 |  | 申請入學學生數 |  | 低收入戶學生數 |  | 入學基測PR值及 百分位數分布情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 | 占全年級% | 實際人數 | 占全年級% | 人數 | 占全年級% | 最低 | P5 | P50 | P95 | 最高 |
| 高三 | 439 | 288 | 66% | 120 | 27% | 4 | 1% | 352 | 353 | 357 | 369 | 380 |
| 高二 | 446 | 311 | 70% | 119 | 27% | 16 | 4% | 357 | 357 | 361 | 371 | 392 |
| 高一 | 445 | 335 | 75% | 53 | 12% | 9 | 2% | 344 | 344 | 349 | 361 | 374 |

三、學生圖書館運用與體適能情形

表D  學生圖書館運用與體適能情形

| 學年 | 圖書館運用 |  |  | 體適能獎章(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每生平均借書冊數 | 網路讀書會獲獎篇數 | 小論文比賽獲獎篇數 | 金質獎章 | 銀質獎章 | 銅質獎章 |
| 98 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 1.2 | 6.0 |
| 99 | 4 | 0 | 3 | 0.7 | 1.1 | 7.0 |
| 100 | 6 | 0 | 6 | 1.1 | 1.1 | 6.8 |
| 101 | 7 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 | 6.9 |
| 102 | 9 | 5 | 9 | 1.2 | 1.2 | 6.9 |

四、教師流動及專業成長情形

表E  教師流動及專業成長情形

| 學年 | 合格教師率% | 教師流動率% | 教師研習情形 |  | 教師專業發展 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全學年每人平均研習時數 | 全學年未參加研習人數 | 已參加本部試辦教師專業發展評鑑計畫 | 採行學校本位模式 |
| 98 | 100% | 4.6% | 5.89 | 8 | 1人 | 有 |
| 99 | 100% | 2.61% | 6.23 | 4 | 1人 | 有 |
| 100 | 100% | 2% | 7.11 | 3 | 1人 | 有 |
| 101 | 100% | 1.8% | 31.86 | 0 | 28人 | 有 |
| 102 | 100% | 1.6% | 55.71 | 0 | 22人 | 有 |

續辦理多年期的敎師專業發展評鑑。

五、學生畢業進路

表F  學生畢業進路

| 近 三 年 畢 業 學 生 畢 業 進 路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年度 | 畢業學生人數 | 畢 業 進 路 |  |  |  |  |
|  |  | 升國立大學人數及升學率(%) | 升私立大學人數及升學率(%) | 以繁星計畫升大學人數及比率(%) | 低收入戶學生升大學人數及比率(%) | 就業人數及就業率(%) |
| 98 | 503 | 100(20%) | 367(73%) | 5(1%) | 6(1%) | 8(2%) |
| 99 | 526 | 134(26%) | 353(67%) | 6(1%) | 7(1%) | 2(1%) |
| 100 | 515 | 125(24%) | 356(69%) | 10(2%) | 6(1%) | 3(1%) |
| 101 | 526 | 132(25%) | 375(71%) | 49(9%) | 7(1%) | 3(0.5%) |
| 102 | 544 | 104（19％） | 392（72％） | 50（9％） | 15（2％） | 3(0.5%) |

學校具體量化質化指標

ㄧ、具體量化指標(98～102為實際數據，103為未來目標)

表G  具體量化指標

| 學年度 項 目 |  | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 生 入 學 | 社區生比率 | 66% | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% |
|  | 登記分發 最低錄取PR值 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| 升 學 表 現 | 畢業生人數 | 526 | 515 | 526 | 520 | 520 | 520 |
|  | 國立大學升學率 | 26% | 24% | 26% | 25% | 19% | 32% |
|  | 大學升學率 | 93% | 93% | 93% | 96% | 91% | 99% |
| 學 生 多 元 學 習 程 度 | 學生平均借閱冊數 (冊/人-年) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 參加中學生網站 小論文寫作得獎篇數 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 |
|  | 參加中學生網站跨校網路讀書心得寫作比賽篇數 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 16 |
|  | 網路讀書會參與率 (參加人數/全校學生) | 31% | 32% | 33% | 34% | 40% | 42% |
|  | 北一區科展 競賽得獎人數 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  | 數理及資訊學科能力 競賽得獎人數 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
|  | 新北市英語演講、英文作文比賽得獎人數 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
|  | 新北市語文 競賽得獎人數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 新北市學生美展 比賽得獎人數 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 社團參與(團數/時) | 32/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 | 32/10 |
|  | 體育活動參與率 | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 88% |
| 教 師 服 務 表 現 | 教師合格率 | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ |
|  | 教師進修研習率 (參加人數/全校教師) | 94％ | 95％ | 98％ | 99％ | 99％ | 100％ |
|  | 教師受獎(人次) | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 |
|  | 教師流動率 | 4.6％ | 2.61％ | 2％ | 1.8％ | 1.6％ | 1.5％ |
| 學 生 獎 懲 | 學生受獎(次數) | 6350 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7300 |
|  | 學生懲戒(次數) | 1950 | 1900 | 1500 | 1000 | 800 | 700 |
| 家 長 參 與 | 參加親職教育比率 | 12% | 15% | 30% | 35% | 40% | 42％ |
|  | 參加親師座談比率 | 36% | 40% | 45% | 50% | 60% | 62% |
| 重要議題 | 多元文化場次 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 消費者保護場次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 人權教育場次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 法治教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 環保教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 本土教育 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 生命教育場次 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 性別平等教育場次 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 海洋教育場次 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 學生生涯輔導場次 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

二、具體質化指標

（一）校長領導

1、辦學理念：配合教育政策，發展全人教育，五育均衡發展，實施適性教育。建立僑校特色，多元文化共生，關懷照顧弱勢。

2、宣揚教育核心信念，建立倫理校園文化。

3、建構友善校園，以溫馨、關懷實施服務領導。

4、尊重多元意見、落實民主參與，行政適才適用、溝通協調建立共識。

5、積極吸取教育新知，及時掌握重大教育方針，提昇行政效能。

6、落實全人教育、推展終身學習，推動品格教育，加強生活教育。

7、強化生涯輔導，暢通生涯進路，落實適性輔導。

8、推動適性教學、啓發多元智慧。

9、加強學習診斷與評量，了解學生學習狀況，並實施課後輔導補救教學，輔助學習弱勢學生學習。

10、提升教師專業知能，鼓勵教師進修，辦理導師成長營，建立教師專業成長評鑑制度。

11、落實課程發展委員會功能，發展學校本位課程與特色課程。

12、規劃永續校園，美化、綠化校園，推動學校社區互動、爭取社會資源。

13、建立策略聯盟，與台灣藝術大學、大觀國中、大觀國小、中山實小策略聯盟，推動大觀藝術教育園區活動。

14、建立績效管理與學校特色，以吸引優秀學生就近入學，提升教學績效，塑造優良校風，建立優秀學生榮譽榜，適時行銷學校。

15、實施e化管理、人性化行政領航，推動數位、網路管理，行動管理。

（二）行政管理

1、提升師生的資訊素養，建構數位化校園的管理模式，建立e化管理的環境設備與組織制度，以提升行政績效。

2、以讓教師、學生、家長滿意為管理目標，落實績效檢核、獎勵機制。

3、以行動管理方式與教職員工生互動，聽取多元的聲音與意見，作為行政參考。

4、定期舉行主管會議及行政會議，有效達成縱向與橫向聯繫。

5、各處室年度工作計畫、工作手冊或章則、行事曆呈校長核示，彼此連貫、列有進度控管、考核方式並朝計畫目標努力執行。

6、各項會議定期召開與確實執行，主管會議每週召開，並檢討追蹤上次會議決議執行情形。行政會議隔週召開，並檢討追蹤上次會議決議執行情形。每學期定期召開期初、期末教務、學務、校務會議。

7、行政效率品質控管方面：公文處理流程依規定期限管控辦理，各處室依工作行事曆，如期完成預定事項。對於教師提出有利校務推動相關建議，行政團隊皆能儘速改善或完成。教學研究會提出之建議事項，能及時會請各處室就相關業務處理。

8、危機管理方面：訂有各種危機預防措施，對於危機處理訂有各項緊急應變機制。並結合醫療、家長會、警政、心理機構及民間組織，建立學校安全網絡，以避免行政績效受創。

9、舉辦大型比賽，如舉辦新北市國中英文單字大賽活動、協助新北市國中、小排球聯賽活動，主動發新聞稿對外行銷，發展學校特色，並提升學校形象與行政績效。

（三）課程與教學

1、課程設計：學校設有課程發展委員會並能有效運作，定期召開課程發展委員會，發展學校本位課程特色，討論課程改進、設備、教師進修、教材研究，作為改進教學決策之依據。

2、課程、教材能兼顧各科分析學生能力差異，補充講義資料。建構ｅ化數位教學設施，教師依照學科教學需要編寫補充教材，並充實教學內容；各科分析學生能力差異，補充講義資料。

3、教師教學活動多元且適性，校內學習導入數位學習理念，提供多元智能學習機會，培養學生獨立自主學習能力，引發學生學習興趣。

4、鼓勵教師參加校內、外研習與進修課程，獲取專業學科新知，並於學科教學研究會交流與分享心得。

5、加強學校各科教學網站平台建置，增加互動式學習，強化自我學習動機，提升學生學習興趣。

6、鼓勵教師架設blog教學網站，並善用多媒體設備，資訊融入教學。

7、建置網路自學輔導教室，提供學生於課餘時自我學習。

8、課表編排確能依照學科需求，並訂有合宜之教學進度，按表上課。

9、鼓勵教師創新教學，引起學生學習動機。

10、教師能依教學需要及學校特性蒐集教學媒材融入教學。

11、各科教學研究會討論，編適宜之教學進度，並確實執行，掌握教學狀況。

12、各科教學能配合需要，進行實驗、實作，並建立使用記錄。

13、鼓勵教師培養學生參加校內、外各項比賽並爭取最高榮譽。

14、彙整並編輯教師的專題研究結果，出版「僑中學報」肯定敎師專業素養。

（四）學生學習

1、「學習潛能開發班」：針對學習成就不佳的學生，開設「學習潛能開發班」，利用課後第九、十節的時間留校加強課業輔導，聘請學科教師依學生學習障礙做診斷後，對症下藥，做有效學習，迎頭趕上。

2、對低成就學生進行診斷改進學習行為：召開學習低成就輔導會議，以問卷形式瞭解學生學習上之困難，了解其學習困難處，以利扶助學困學生。

3、針對個人學習困擾提出有效之解決策略：請各科教師提供學生學習方法及各科學習座談會，增進學生學習技巧。邀請畢業校友返校輔導，透過學長姐學習經驗之分享，增強學生之學習信心。

4、補救教學輔導策略：安排適當教師，提供重補修機會，並提供自修教室以利學生自學輔導，推動「學科互助小組」，發展同儕互助學習模式。

5、做好班級經營：導師或任課教師與學生互動良好且能激發學生學習動力。

6、加強親師聯繫：透過親師座談會、親職教育手冊、親職專欄、電話、面談等方式，共同協助孩子學習發展。

7、推動國際教育旅行，拓展國際視野。

8、辦理各項體育競賽與社團活動，培養學生多元能力。

9、建置電腦線上學習系統，以協助學生課後自我學習。

10、鼓勵學生參加各項校內、外競賽，對成績優秀學生給予獎勵。

（五）校園營造

1、訂有校園開放及場館借用要點：本校開放中正堂、專科教室、一般教室、體育館、排球館、運動場等，均訂定場地租借要點。以供民眾使用，達成社區資源共享，增進資源效益。

2、本校游泳池委外經營：不但提供臺藝大、大觀國中、大觀國小、中山實小使用外，亦供社區民眾、機關團體使用，達社區互動、資源共享效用。

3、本校校園遼闊、花木扶疏，有「花城」美稱：本校對於生態綠色校園的建置不遺餘力，透過多樣化的生態和校園景觀的整體思考，形塑有利學習又能充分休閒的校園環境，搭配桌椅的休憩輔導區域，形成校景特色。

4、網站定期更新管理：將校園動態訊息公告網站，可供校內、外人士瀏覽校園的資訊，協助學校行銷，民眾亦可透過電子郵件與學校溝通。

5、保護校內文物與動、植物，建構文化與生態校園。

6、推動無菸校園運動、菸害防治教育，成立教職員工生多元運動社團，營造健康快樂校園。

（六）學校文化

1、學校重大決策民主化：各項討論提案、各重大決策，均提校務會議，採民主投票決定，獲得教職員工認同。

2、教職員工自組休閒社團：如桌球社、羽球社、讀書會、健走社等，同仁相處和諧，有強烈之歸屬。同時辦理文康、旅遊、餐敘等活動，凝聚共識，增進教職員工感情。

3、行政同仁相互支援，教師感情融洽：各處室、各年級、各辦公室常有不定期活動，如聚餐、迎新送舊等，並邀請行政人員參與。

4、教職員工謹守分際，各司其職；單位主管用心領導，彼此相互尊重，和諧相處；舉凡親師座談會、畢業典禮、校慶運動會、各項科學競賽、活動等，全體教職員工均主動參與。

5、教師會能提出對學校發展的建言，並能謀合教師與行政間和諧，積極參與活動並促進同仁專業成長。

6、教職員同仁富有愛心，除樂意擔任認輔老師外，常自掏腰包資助清寒同學，解決生活、學習困擾。

7、學生家長會依規定組成並正常運作，提供獎學金獎勵優秀學生，積極參與學校各項會議，協助學校校務發展。

8、策略聯盟：與鄰近學校；臺灣藝術大學、大觀國中、大觀國小、中山國小策略聯盟，進行「大觀藝術教育園區」合作支援事宜。

（七）社區參與

1、策略聯盟：與鄰近學校；臺藝大、大觀國中、大觀國小、中山實小策略聯盟，進行「大觀藝術教育園區」合作事宜。

2、健全家長會組織功能：定期召開相關會議，溝通家長意見，尋求家長的支援與認同。邀請家長代表參與校內相關會議，聽取家長意見，以增進行政效能。

3、積極參與社區國中校慶、畢業典禮等活動，也邀請社區國中教職員工與家長，參加本校校慶、畢業典禮等活動。

4、主動聯繫社區內國中辦理多元入學宣導。

5、主動與新聞媒體聯絡，即時發佈學校優良事蹟。

6、即時於本校電子看板公告師生各項校內、外優良事蹟或相關活動，並提供政府機關作政令、訊息公告。

7、訂有校園開放及場館借用要點，供社區民眾、機關使用以達資源共享。

附錄2、申辦計畫檢核表

說明:本表請學校自行檢核。

| 檢核項次 | 檢核內容 | 申辦學校自核 | 收件單位檢核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫書封面 | 主辦學校、合作對象名稱、申請日期等均填寫完整，有勾選審查版本 | █符合□須更正 | □符合□須更正 |
| 目錄 | 目錄內容符合規定、頁碼正確 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| A表、申請表 | 各欄位均填寫完整 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 建議以申請5件子計畫、每一件子計畫以編列新臺幣80萬元為原則 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 評鑑項目任一項目未達80 分（含專業類科總成績）者，應列入優先辦理項目 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 核章 |  |  |
| B表、學校評鑑結果 | 最近一次接受教育部評鑑成績填寫完整 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 壹、現況分析與緣起 貳、計畫目標 | 辨理子計畫是否呼應學校現況與未來發展 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 参、計畫自主管理 | 以圖表或文字說明主辦學校及合作對象推動計畫之自主管理檢核機制 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 有明確進度及績效管控。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 肆、辦理子計畫一覽表 | 人數、校數確實填寫 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 伍、子計畫內容與經費 | 各欄位均填寫完整。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 子計畫內容之「六、經費需求」:資本門與經常門應明確登錄、總金額之計算正確。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 依會計年度分年填寫「會計年度概算表」 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 「會計年度概算表」核章 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 經費編列以新臺幣仟元為單位表示 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 各計畫用途項目應依教育部補助及委辦計畫經費編列基準表編列，且項目名稱以與基準表一致為原則。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 不得編列人事費、加班費、行政管理費、學校一般性經常設備、獎金與獎品，及教師校外觀摩參訪活動費用等。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 租車費每車每日最高不得超過新臺幣一萬元，且不得支用於學校校車。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 編列物品耗材費之單價需為壹萬元以下，且不得超過經常門總經費之百分之二十。 | █符合□須更正 □未編列 | 符合□須更正 □未編列 |
|  | 材料費以參與計畫之師生人次實際使用編列，其材料費之總經費不得超過經常門總經費之百分之二十。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 大學校院教師至高級中等學校授課，其鐘點費比照大學校院授課鐘點標準；其在校外授課時數，應受原服務學校相關規定之限制。 | █符合□須更正 | □符合□須更正 |
|  | 業界師資鐘點費比照「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校遴聘業界專家協同教學作業要點」辦理。 | █符合□須更正 | □符合□須更正 |
|  | 鐘點費之總經費不得超過經常門總經費之百分之二十。 | █符合□須更正 | □符合□須更正 |
|  | 編列資本門：與計畫相關之各項圖儀設備，耐用年限二年以上且金額新臺幣一萬元以上之機械與設備（包括電腦軟體設備費）及什項設備。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 為辦理專業諮詢，建議編列委員的諮詢及國內旅費。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 陸、經費概算表 | 全學年之經、資門比例符合1:1規定 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 柒、子計畫詳細內容 | 目錄內容應清楚明列。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 內容應具體可行。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 執行內容應明確達到計畫目標。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 計畫執行與分工應合宜。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 有明確之成效檢核標準。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 如合作對象為大學校院，應屬校對校計畫。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 預期效益應明確陳述。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
|  | 子計畫目標、內容及預期效益的關聯強度。 | █符合□須更正 | 符合□須更正 |
| 附錄 | 檢附學校基本資料 | █符合□需補件 | □符合□需補件 |
|  | 檢附合作意願書（與大學校院） | █符合 □需補件 □未與大學校院合作，不須檢附 | □符合 □需補件 □未與大學校院合作，不須檢附 |
|  | 檢附合作意願書（與產業界） | □符合 □需補件█未與產業合作，不須檢附 | □符合 □需補件 □未與產業合作，不須檢附 |
|  | 檢附會議紀錄(雙方合作會議紀錄及各子計畫會議紀錄) | █符合 □需補件，缺_____件 | □符合 □需補件，缺_____件 |
|  | 檢附申辦計畫檢核表 | █符合□需補件 | □符合□需補件 |

附錄3、合作意願書

附錄4、會議紀錄

龍華科技大學與國立華僑實驗高級中學

合作前置會議紀錄

時間：103年6月12日（四）下午14:30

地點：國立華僑實驗高級中學校長室

主席：蔡枳松校長                           記錄：徐亞寧

出列席人員：如會議簽到單

壹、主席致詞

歡迎龍華科技大學教務長楊安渡先生蒞臨本校，致上最高的敬意與歡迎之意。希望兩校能攜手合作，為國立華僑實驗高級中學的E化教師增能及網路平台建置多多給予指導，共創美好的未來。

貳、工作報告

（略）

參、提案討論：

案由：103學年度國立華僑實驗高級中學與龍華科技大學資訊管理學系合作乙案，提請  討論。

說明：

一、本校因參與優質精進計畫的撰寫，需有合作的大專院校。

二、龍華科技大學有資訊管理學系，可以提供師資及設備，協助

僑中教師增能提升資訊教學能力，並可協助相關技術建置教

學網站的平台，以利師生互相交流，並可解決補救教學及自

學的困境。

三、可攜手合作達成本校資訊應用學程與科技大學無縫接軌的可

行性，共創雙贏局面。

決議：

由僑中發函，附上合作意願書，進行簽定的工作。

肆、主席結論

感謝楊教務長親自蒞臨本校，帶來合作的方向：一、改善本

校建置網路平台的技術困境。二、協助本校教師專業成長研

習的師資部份。三、本校資訊應用學程師生可以有觀摩精進

的機會。

伍、臨時動議

無

陸、散會

附錄5、會議紀錄

國立華僑實驗高級中學

「撰寫精進優質計畫書」第一次會議紀錄

103.04.15

壹、時間：103年04月15日(星期二)中午12:10~13:00

貳、地點：行政大樓一樓簡報室

參、出席人員：第二期程優質計畫撰寫及參與之教師與行政人員

肆、主席：蔡枳松校長

伍、會議議程：

一、主席致詞

（略）

二、主席報告

(一) 本校最近一次校務評鑑「績效表現」未達二等，委員建議改進事項。

(參見附件一)

(二) 因最近一次校務評鑑有項目未達二等，故本校今年需改申報「高級

中等學校精進優質計畫」(公文及計畫草案如附件二)

(三) 「高級中等學校精進優質計畫」撰寫之原則與重點。(計畫格式如

附件三)

1.經費最高可達500萬。建議採以五項子計畫撰寫，一項子計畫編

列經費為80~100萬。

2.一定要編寫一項子計畫、針對校務評鑑之弱項作改善。(校務評鑑

對照子計畫績效指標請參考附件四)

3.一定要邀請大學校院或產業為合作對象協助精進。

4.部分子計畫可延續第一期優質計畫。

5.「高級中等學校精進優質計畫」要以「教師增能」為主，「學生學

習」為輔。

6.4月30日前需將計畫寄送到彰化附工。

7.編寫以三年為一期程，但若在執行本精進計畫之中校務評鑑、全

部項目俱為二等以上即可不再辦理本計畫，可繼續申請優質計畫。

三、討論本校「高級中等學校精進優質計畫」之撰寫：

(一) 針對本校最近一次校務評鑑「績效表現」未達二等，應該如何改善

或精進？相應的子計畫具體項目為何？

決議：分為三大面向，五個部份來撰寫。

(二) 原本已初步草擬第二期程優質計畫，哪些計畫可編寫於本次「高級

中等學校精進優質計畫」？哪些計畫可暫緩待第二期程申請時辦理？

決議：配合目前此計畫需要著墨較深的績效來撰寫。

(三) 根據本校撰寫「高級中等學校精進優質計畫」之方向與重點，可合

作之大學校院或產業有哪些？

決議：鎖定國立台灣師大及輔仁大學。校長近期去拜訪。

四、擬訂下次會議召開時間與進度

決議：每週二中午召開。

陸、臨時動議

無

柒、散會

附錄6、會議紀錄

國立華僑實驗高級中學

「撰寫精進優質計畫書」第二次會議紀錄

壹、時間：103年04月22日(星期二)中午17:10~18:00

貳、地點：行政大樓一樓簡報室

參、出席人員：精進優質計畫撰寫及參與之教師與行政人員

肆、主席：蔡枳松校長

伍、會議議程：

一、主席致詞

略

二、主席報告

(一) 目前申辦計畫書初步撰寫狀況報告。(請各位老師參看手上申辦計

畫書影本)

1.現況分析與緣起

2.計畫目標

3.計畫自主管理

4.辦理子計畫一覽表

5.子計畫內容與經費

(二) 請各子計畫撰寫人完成填寫的表件報告。(請各位子計畫撰寫人參

看表件)

1.子計畫名稱

2.辦理項目

3.合作對象

4.計畫目標

5.工作內涵

6.經費需求

7.103學年度預期效益

8.預期量化指標

9.概算表

三、討論本校「高級中等學校精進優質計畫」之撰寫與增刪：

決議：三各面向，五項子計畫。

四、各子計畫討論與進度回報

決議：下週會議提出

五、擬訂下次會議召開時間與進度

決議：下週二下班之後簡報室再開會，準備便當。

陸、臨時動議

無

柒、散會

附錄7、會議紀錄

國立華僑實驗高級中學

「撰寫精進優質計畫書」第三次會議紀錄

壹、時間：103年04月29日(星期二)中午12:10~13:00

貳、地點：行政大樓一樓簡報室

參、出席人員：精進優質計畫撰寫及參與之教師與行政人員

肆、主席：蔡枳松校長

伍、會議議程：

一、主席致詞

略

二、主席報告

(一) 目前申辦計畫書彙整與撰寫之狀況報告。

(二) 請各子計畫撰寫人進行以下討論：

1.撰寫計畫時遇到的問題

各子計畫負責人報告所遇到的撰寫困難，由教務主任一一答覆。

2.討論各子計畫刪減與整合

維持不更動。

3.討論各子計畫之經費概算

主計主任幫忙審核大家的經資門、有問題的當場告知，大家會後

趕緊修正。

4.審查計畫書經費編列狀況

校長聆聽各子計畫負責人宣讀資本門要買的東西，當場裁決。

三、各子計畫撰寫人進行修改與討論

彼此觀摩各子計畫的初稿，進行對話、分享，並給予回饋。

陸、臨時動議

無

柒、散會

附錄8、會議紀錄

國立華僑實驗高級中學

「撰寫精進優質計畫書」第四次會議紀錄

壹、時間：103年06月13日(星期五)中午12:10~13:00

貳、地點：行政大樓一樓簡報室

參、出席人員：原精進優質計畫撰寫及參與之教師與一級主管及各學科代表

肆、主席：蔡枳松校長

伍、會議議程：

一、主席致詞

略

二、主席報告

目前申辦計畫書須修正並需經複審。

三、工作報告

教務主任

(一)本校撰寫方向錯誤，宜由特色改為教師增能。

(二)教務處提出修正內容請大家共同配合辦理，修正為兩大主軸：

1.教學E化及教材創新計畫

建置各科網路平台

各科建置E化教材及教學檔案

產出創新教材

2.僑本一家關懷輔導精進計畫

增進教師班級經營與特教知能

增進製作學生學習歷程檔案的知能

增進教師推動服務學習的專業知能

(三)各子計畫之經費概算須修正

主計主任幫忙審核大家的經資門、有問題的當場告知，大家會後

趕緊修正。

三、計畫撰寫與執行分工

(一)撰寫人員：進行修改與討論。

(二)執行分工：自然科、數學科、資訊科、圖書館、資媒組及設備組負

責第一項計畫。

國文科、英文科、社會科、教務處、學務處、輔導室負

責第二項計畫。

陸、臨時動議

無

柒、散會

## 附錄9、子計畫指標參考項目

說明:本表提供撰寫「伍、子計畫內容與經費」之績效指標參考

| 辦理項目 | 編號 | 績效指標 |
| --- | --- | --- |
| 1.校長領導 | 1.1 | 校長解決學校問題績效 |
|  | 1.2 | 校長參與進修或研習時數及次數 |
|  | 1.3 | 校長推動專業視導課程和教學發展次數（會議紀錄或簽核資料） |
|  | 1.4 | 校長整合行政團隊的開會次數與成果 |
|  | 1.5 | 校長主持或參與執行之各項活動與會議次數 |
|  | 1.6 | 校務推動會議紀錄 |
|  | 1.7 | 校長形塑校園氛圍作法 |
| 2.行政管理 | 2.1 | 處室規章制度 |
|  | 2.2 | 行政程序及流程(SOP) |
|  | 2.3 | 行政人員進修與考核 |
|  | 2.4 | 自主管考機制 |
|  | 2.5 | 經費運用 |
|  | 2.6 | 計畫網站建立與更新 |
|  | 2.7 | 董事會自籌經費 |
| 3.課程教學 | 3.1 | 推動特色課程之科目數及成果（含實施班級數及節數） |
|  | 3.2 | 教學融入地方產業或具產業特色科目數及時數 |
|  | 3.3 | 多元評量之發展之科目數及學生數 |
|  | 3.4 | 學校開設創新創業相關課程數 |
|  | 3.5 | 教師與業師共編教材數 |
|  | 3.6 | 開發一般科目教材數 |
|  | 3.7 | 教師自製教材數 |
|  | 3.8 | 高級中等學校銜接大學校院專業科目銜接課程數 |
|  | 3.9 | 大學校院協助高級中等學校辦理提升師資專業素養相關課程活動數 |
|  | 3.10 | 發展多媒體教材及專題實作課程數 |
|  | 3.11 | 組織教師專業或學習社群數及參與教師人數及人次 |
|  | 3.12 | 辦理教師班級經營能力提升研習 |
|  | 3.13 | 教師研習成果發表次數及參加人次教師發表特教研習成果人次 |
|  | 3.14 | 辦理特教研習場次與參加人次 |
|  | 3.15 | 學習預警系統建置及重補修人次 |
| 4.學務輔導 | 4.1 | 辦理輔導研習場次及教師參與輔導研習人次 |
|  | 4.2 | 辦理性別平等教育相關研習與宣導活動場次、師生參加人次、學生參加研習及宣導活動心得寫作競賽得獎人次 |
|  | 4.3 | 辦理創新創業教育研習營場次數、辦理學生自治組織及民主參與研習，學生研習心得發表篇數及競賽表現 |
|  | 4.4 | 辦理弱勢學生及低學習成就學生之補救教學，學生參加人次及平均每生補救教學時數 |
|  | 4.5 | 辦理適性輔導活動及學生心理測驗，學生參加活動人次、學生參加心理測驗人次 |
|  | 4.6 | 教師輔導研習成果發表人次 |
|  | 4.7 | 推動品格教育，學生違規記過比率之逐學期比較 |
|  | 4.8 | 學生社團數、辦理活動次數及參加人次 |
|  | 4.9 | 學生社團參加校外競賽得獎情形 |
|  | 4.10 | 辦理體育競賽活動，學生參加校外體育競賽得獎人次 |
|  | 4.11 | 建立高危險群學生預警機制及實際運作次數 |
|  | 4.12 | 輔導師生商業化計畫書撰寫件數 |
|  | 4.13 | 建置學生職涯歷程檔案數 |
| 5.環境設備 | 5.1 | 專科（業）教室每週使用率 |
|  | 5.2 | 專業教具、器材開發數量 |
|  | 5.3 | 高級中等學校銜接大學校院基礎科目數位化銜接課程數 |
|  | 5.4 | 平均每生可分配圖書冊數（含電子書） |
|  | 5.5 | 社區合作活動數、社區資源提供之事項、人次 |
| 6.社群互動 | 6.1 | 教師社群辦理專業成長的活動次數及參加人次，教師專業成長表現績效（得獎、作品發表、教學演示人次） |
|  | 6.2 | 辦理親師互動活動，家長參與本計畫活動人次 |
|  | 6.3 | 學校與社區產業與機構合作數、參與人次及績效（設備提供、專業技術提供次數、合作課程之科目數） |
|  | 6.4 | 學校與大學校院合作數、參與人次及績效（設備提供、專業技術提供次數、合作課程之科目數） |
|  | 6.5 | 聘任業師數、業師人力資料庫 |
|  | 6.6 | 社區學校間資源共享之合作項目及次數 |
| 7.實習輔導 | 7.1 | 發展學校本位及特色課程科目數、會議次數、參與教師人次 |
|  | 7.2 | 工作場所改善計畫及實施後成果比較（改善成果照片呈現） |
|  | 7.3 | 辦理學生至職場實習之廠家數、班級數、學生人次及平均每生實習時數 |
|  | 7.4 | 辦理學生職場參訪、職場體驗、職場講座或研習場次、班級數，學生心得寫作比賽得獎人次 |
|  | 7.5 | 高職學生技藝能精進及觀摩學習人數 |
| 8.績效表現 | 8.1 | 提出學校校務創新改善計畫數、參加教師人數及人次、改善成果質性描述 |
|  | 8.2 | 教學創新成果件數 |
|  | 8.3 | 學生校外競賽得獎人次 |
|  | 8.4 | 社區資源提供項目及單位數 |
|  | 8.5 | 辦學特色與績效質性描述 |
|  | 8.6 | 就近入學率 |
|  | 8.7 | 科技大學協助高職及高中附設職業類科實務增能校數 |
|  | 8.8 | 輔導師生國際發明展及國際競賽得獎作品商品化件數 |
|  | 8.9 | 取得產業界需求相對應專業證照之學生數 |
| 9.專業類科 | 9.1 | 發展科特色課程模組數 |
|  | 9.2 | 產業導向實作及特色課程之科數 |
|  | 9.3 | 推動群科發展專業社群數及教師參與人數、會議次數及參與人次、成果發表次數 |
|  | 9.4 | 教師專業授課比率 |
|  | 9.5 | 教師至產業界實習、服務或研習人數及次數 |
|  | 9.6 | 辦理教師教學改進研習次數、教案數 |
|  | 9.7 | 辦理師生、家長觀摩教師教學次數 |
|  | 9.8 | 提供學生參與教學活動數 |
|  | 9.9 | 建置數位平台及教師使用數、教材上傳數 |
|  | 9.10 | 群科圖書採購數 |
|  | 9.11 | 配合學校本位及特色課程規劃設備經費（含補助款及自籌款） |
|  | 9.12 | 學生校外競賽得獎人次 |
| 10.總產出指標 | 10.1 | 各課程類型（普通、技職各科）招生率 |
|  | 10.2 | 專任合格教師率 |
|  | 10.3 | 生師比 |
|  | 10.4 | 平均每班專任教師數 |
|  | 10.5 | 教師離職率 |
|  | 10.6 | 教師參與專業發展評鑑率 |
|  | 10.7 | 教師製作教學檔案率 |
|  | 10.8 | 畢業生升學（含國外）率 |
|  | 10.9 | 畢業生就業率 |
|  | 10.10 | 學生淨流失率 |
|  | 10.11 | 學生參加志工服務學習次數比 |
|  | 10.12 | 畢業生取得專業證照檢定張數比 |
|  | 10.13 | 辦理群科調整之群科數、班級數 |